## Spool Tracker
SPOOL ERECTION TRACKER – CGS-EXP-01 – SEPTEMBER 2026
Updated upto: 16.09.2026
Sr | Line No. | Spool No | Dia (in) | Area | Erected Dt | Status | Remarks
1 | 8"-F-1407-F1A | 1407-SP-09 | 8 | Area-4 | 2026-09-01 | Erected | fit-up ok
2 | 16"-P-1211-A1A | 1211-SP-02 | 16 | Area-3 | 2026-09-03 | Erected | bolt tightening balance
3 | 8"-P-1217-A1A | 1217-SP-06 | 8 | A3 | 2026-09-03 | Erected
4 | W-1215 | 1215-SP-01 | 10 | Area-3 | 2026-09-03 | Done | bolt tightening balance
5 | 10"-W-1215-A1A | 1215-SP-02 | 10 | Area-3 | 2026-09-03 | ✓ | fit-up ok
6 | 8"-P-1217-A1A | 1217-SP-07 | 8 | A3 | 2026-09-03 | Done | bolt tightening balance
7 | 1105 | 1105-SP-02 | 6 | A1 | 2026-09-04 | ✓
8 | 16"-P-1211-A1A | 1211-SP-03 | 16 | A3 | 2026-09-04 | erected
9 | 10"-W-1215-A1A | 1215-SP-03 | 10 | Area-3 | 2026-09-04 | erected | support pending
10 | P-1217 | 1217-SP-08 | 8 | Area-3 | 05/09/26 | Done | bolt tightening balance
11 | W-1105 | 1105-SP-03 | 6 | Area-1 | 2026-09-07 | Done | support pending
12 | 6"-W-1105-A1A | 1105-SP-04 | 6 | A1 | 2026-09-05 | Erected
13 | 10"-W-1215-A1A | 1215-SP-04 | 10 | Area-3 | 2026-09-05 | Erected
14 | 8"-P-1217-A1A | 1217-SP-09 | 8 | A3 | 2026-09-07 | Done
15 | 10"-W-1405-A1A | 1405-SP-01 | 10 | Area-4 | 2026-09-05 | erected
16 | 10"-W-1405-A1A | 1405-SP-02 | 10 | Area-4 | 05.09.2026 | Erected
17 | W-1405 | 1405-SP-03 | 10 | Area-4 | 2026-09-05 | ✓ | bolt tightening balance
18 | 6"-W-1105-A1A | 1105-SP-05 | 6 | A1 | 2026-09-07 | ✓ | support pending
19 | W-1105 | 1105-SP-06 | 6 | Area-1 | 07.09.2026 | Erected | bolt tightening balance
20 | P-1203 | 1203-SP-01 | 24 | Area-3 | 2026-09-07 | Done | bolt tightening balance
21 | 1211 | 1211-SP-04 | 16 | Area-3 | 2026-09-07 | Erected
22 | L1207 | 1207-SP-01 | 16 | A3 | 2026-09-08 | Done | bolt tightening balance
23 | 24"-P-1209-A1A | 1209-SP-01 | 24 | A3 | 8-Sep | Done | fit-up ok
24 | 1215 | 1215-SP-05 | 10 | A3 | 2026-09-08 | Erected | fit-up ok
25 | 10"-W-1405-A1A | 1405-SP-04 | 10 | Area-4 | 2026-09-09 | ✓ | bolt tightening balance
26 | 24"-P-1203-A1A | 1203-SP-02 | 24 | A3 | 09/09/26 | ✓ | support pending
27 | L1203 | 1203-SP-03 | 24 | Area-3 | 2026-09-10 | Erected
28 | 10"-W-1405-A1A | 1405-SP-05 | 10 | A4 | 09/09/26 | ✓ | support pending
29 | 1207 | 1207-SP-02 | 16 | Area-3 | 2026-09-10 | Erected
30 | L1213 | 1213-SP-01 | 12 | A3 | 2026-09-10 | erected
31 | L1213 | 1213-SP-02 | 12 | A3 | 2026-09-10 | Erected | bolt tightening balance
32 | W-1405 | 1405-SP-06 | 10 | A4 | 2026-09-11 | Erected | bolt tightening balance
33 | 1209 | 1209-SP-02 | 24 | Area-3 | 12/09/26 | ✓ | fit-up ok
34 | P-1104 | 1104-SP-01 | 8 | A1 | 2026-09-14 | Erected
35 | P-1203 | 1203-SP-04 | 24 | A3 | 2026-09-14 | Erected | bolt tightening balance
36 | 24"-P-1203-A1A | 1203-SP-05 | 24 | Area-3 | 2026-09-14 | Erected | fit-up ok
37 | 1207 | 1207-SP-03 | 16 | A3 | 14.09.2026 | ✓
38 | 16"-P-1207-A1A | 1207-SP-04 | 16 | Area-3 | 2026-09-14 | Erected
39 | 12"-P-1213-A1A | 1213-SP-03 | 12 | Area-3 | 2026-09-14 | Erected
40 | 12"-P-1213-A1A | 1213-SP-04 | 12 | Area-3 | 15.09.2026 | Done | bolt tightening balance
41 | 1403 | 1403-SP-01 | 16 | Area-4 | 2026-09-14 | Done | fit-up ok
42 | 16"-P-1403-A1A | 1403-SP-02 | 16 | A4 | 2026-09-15 | Done
43 | 8"-P-1104-A1A | 1104-SP-02 | 8 | A1 | 2026-09-15 | Erected | bolt tightening balance
44 | W-1215 | 1215-SP-06 | 10 | A3 | 2026-09-15 | Done
45 | L1405 | 1405-SP-07 | 10 | Area-4 | 16.09.2026 | Done | support pending
46 | L1405 | 1405-SP-08 | 10 | Area-4 | 2026-09-15 | Erected | fit-up ok
47 | 1101 | 1101-SP-01 | 24 | A1 | 2026-09-16 | Erected
48 | L1101 | 1101-SP-02 | 24 | Area-1 | 16-Sep | Done | fit-up ok
49 | P-1104 | 1104-SP-03 | 8 | A1 | 2026-09-16 | ✓
50 | 16"-P-1207-A1A | 1207-SP-05 | 16 | Area-3 | 2026-09-16 | Erected
51 | 10"-W-1215-A1A | 1215-SP-07 | 10 | Area-3 | 2026-09-16 | Done
52 | 10"-W-1215-A1A | 1215-SP-08 | 10 | Area-3 | 2026-09-16 | Erected